## Cronograma
Data | Semana | Atividade | Critério de Aceite | Artefatos
05/09/2025 | Semana 1 | Kickoff + amostragem inicial de documentos e definição de variáveis. | Lista de variáveis aprovada; 30 docs amostrados; plano de anotação definido. | Documento de escopo, amostra inicial, plano de anotação
12/09/2025 | Semana 2 | Anotação manual das amostras (Step 1) — primeira rodada. | 30 docs anotados; guia de anotação validado. | Dataset anotado (CSV/JSON), guia de anotação
19/09/2025 | Semana 3 | Definição do grid de parâmetros e plano de experimentos. | Tabela de parâmetros e combinações documentada. | Tabela de configurações, plano de experimentos
26/09/2025 | Semana 4 | Implementação do pré-processamento (extração de texto e chunking). | Chunks gerados reproduzivelmente; documentação do script. | Código de pré-processamento, logs de teste
03/10/2025 | Semana 5 | Implementação do módulo de embeddings e indexação. | Embeddings gerados para os 30 docs; índice consultável. | Pipeline de embeddings, índice populado
10/10/2025 | Semana 6 | Implementação do RAG baseline (retriever + prompt template). | Pipeline gera respostas para ≥ 10 queries. | Pipeline baseline RAG, logs de respostas
17/10/2025 | Semana 7 | Automação da execução em lote (grid de parâmetros). | ≥ 10 configurações rodadas automaticamente; resultados persistidos. | Orquestrador de experimentos, resultados brutos
24/10/2025 | Semana 8 | Implementação da avaliação automática (Step 4). | Métricas calculadas e relatório com ranking das 10 primeiras configs. | Script de avaliação, relatório inicial
31/10/2025 | Semana 9 | Refinamento de prompt templates e estratégia de recuperação. | Melhoria mensurável para ≥ 1 variável prioritária. | Novas execuções, relatório comparativo
07/11/2025 | Semana 10 | Validação cruzada dos melhores parâmetros (hold-out). | Análise de estabilidade dos resultados; métricas e curvas por variável. | Relatório de validação, lista final de melhores parâmetros
14/11/2025 | Semana 11 | Hardening: integração, testes de performance, documentação técnica. | Documentação suficiente para reproduzir pipeline; benchmarks concluídos. | Documentação técnica, testes de performance
21/11/2025 | Semana 12 | Preparação de entrega final: relatório preliminar e slides. | Relatório contendo metodologia, resultados e recomendações; slides prontos. | Relatório preliminar, apresentação de slides
28/11/2025 | Semana 13 | Entrega final completa (pipeline, dataset, relatório e slides). | Repositório completo; relatório final; amostra funcional entregue. | Código final, dataset anotado, resultados, relatório PDF, slides

## Workflow
Step | Título | Descrição
Step 1 | Amostragem e Anotação | Seleção de documentos e anotação manual dos valores esperados.
Step 2 | Iteração de Parâmetros | Criação de embeddings com diferentes combinações de chunking e modelos.
Step 3 | Execução RAG | Recuperação dos embeddings mais relevantes e geração de resposta com LLM.
Step 4 | Avaliação | Comparação das respostas com as anotações manuais (correto/incorreto).
Step 5 | Resultados | Seleção das melhores configurações de parâmetros por variável e relatório final.